**Relatórios Semanais – EveRemind**

**Semana 01 (04/05 a 11/05)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** |
| NC1 | ok | NC2 | ok | NC3 | NC4 |

NC1 -> O escopo separado para a primeira semana foi de projetar e arquiteturar o que será codificado e desenvolvido na segunda semana, porém o documento de arquitetura não ficou pronto a tempo e terá que ser alocado tempo para o mesmo. Responsável: Leonardo Freitas. Status: Concluído.

NC2 -> Algumas mudanças foram feitas nos papéis da equipe, mas a base se manteve. O plano geral foi atualizado com a mudança. Responsável: Vinicius Carvalho. Status: Concluído.

NC3 -> Data de entrega do documento de arquitetura, bem como algumas outras atividades planejadas não foram cumpridas, mas não será necessário rever as datas, apenas reajustar durante a semana 2. Responsável: Vinicius Carvalho. Status: Concluído.

NC4 -> Foram feitas reuniões de Sprint Planning bem como stand up meetings diárias via hangouts. Nem sempre todos os membros estavam presentes, mas em todas as reuniões a grande maioria estava presente. Será novamente frisado da necessidade de todos nas reuniões. Responsável: Vinicius Carvalho. Status: Concluído.

**Semana 02 (11/05 a 18/05)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** |
| ok | NC1,NC2 | ok | ok | ok | NC3, NC4, NC5 |

NC1 -> Foi modificado o método de monitoramento de tarefas para o Kanban. O Kanban do projeto é atualizado pela própria equipe de desenvolvimento de acordo com o status das tarefas planejadas para a semana. Responsável: Johnathan Gomes. Status: Concluído.

NC2 -> Product Backlog ganhou um documento exclusivo e foi retirado do plano geral, para melhor monitoramento do mesmo. Responsável: Deborah Ulacia. Status: Concluído.

NC3 -> Foram feitas reuniões de Sprint Planning bem como stand up meetings diárias via hangouts. Nem sempre todos os membros estavam presentes, mas em todas as reuniões a grande maioria estava presente.

NC4 -> O risco de equipe inexperiente foi observado durante a semana. Para solução os membros que tinham mais dificuldade alocaram tempo extra para treinamento e aprendizado. Não atrasou a sprint e sua entrega e esse risco por ser grava foi monitorado diarimente. Responsáveis: Igor Moura e Moisés Hilário. Status: Concluído.

NC5 -> O risco de tarefa não cumprida também ocorreu em NC1 e NC2. Tempos extras serão alocados para cumprimento das mesmas. Responsável: Vinicius Carvalho. Status: Concluído.

**Semana 03 (18/05 a 25/05)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** |
| ok | NC1 | NC2 | ok | ok | NC3,NC4 |

NC1 -> Ainda não foi atualizado o diagrama de classes para a sprint 2. Será atualizado durante o fim de semana. Responsável: Leonardo Freitas. Status: Concluído.

NC2 -> O plano de GCO foi atualizado, modificando alguns recursos humanos e materiais. As estimativas tiveram de ser atualizadas. Responsável: Igor Moura. Status: Concluído.

NC3 -> O risco de tarefa não cumprida ocorreu em NC1. Tempos extras serão alocados para cumprimento da mesma. Responsável: Vinicius Carvalho. Status: Concluído.

NC4 -> O membro Matheus Lima não participou de nenhuma reunião/atividade do projeto.

**Semana 04 (25/05 a 01/06)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** |
| NC1 | NC2,NC3 | NC4 | ok | NC5 | NC6 |

NC1 -> A baseline programada para o dia 01/06 não foi liberada. Reagendada para o dia 03/06. Responsável: Leonardo Freitas. Status: Concluído.

NC2 -> Artefatos de V&V e GQA atrasaram, por isso a baseline não pode ser entregue na data. Foi alocado mais tempo para executar essas áreas. Responsáveis: Moisés Hilário e Johnathan Gomes. Status: Concluído.

NC3 -> A auditoria física da GCS não foi feita para a primeira baseline, porém está sendo programada para a segunda. Responsável: Breno Fernandes. Status: Concluído.

NC4 -> Foi alocado mais horas para execução do projeto nessa semana, porém não será necessária alteração nas estimativas de esforço e custo. Responsável: Vinicius Carvalho. Status: Concluído.

NC5 -> O cronograma não fora cumprido à risca. Foi reajustado para a baseline, bem como as porcentagens de execução que ficaram abaixo do programado. Responsável: Vinicius Carvalho. Status: Concluído.

NC6 -> O membro Matheus Lima não participou de nenhuma reunião/atividade do projeto.

NC7 -> A entrega da Sprint 2 atrasou como relatado em NC1. A correção foi a alteração da data de entrega em dois dias. Responsável: Vinicius Carvalho. Status: Concluído.

NC8 -> O risco de documentação atrasada ocorreu em NC2. A correção imediata foi a alocação de mais tempo e os dois dias a mais da baseline. Responsáveis: Moisés Hilário e Johnathan Gomes. Status: Concluído.

**Semana 05 (01/06 a 08/06)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** |
| ok | NC1,NC2 | NC3 | ok | ok | NC4,NC5 |

NC1 -> A manutenção dos requisitos modificados não foi ativada. Será preenchido os documentos durante a semana 5. Responsável: Vinicius Carvalho. Status: Concluído.

NC2 -> A reunião de review foi feita porém não documentada. Será feito a ata da reunião. Responsável: Deborah Ulacia. Status: Concluído.

NC3 -> Os recursos humanos precisa ser atualizado, necessitando de mais detalhes sobre o currículo. Será feito um novo documento. Responsável: Breno Fernandes. Status: Concluído.

NC4 -> O membro Matheus Lima não participou de nenhuma reunião/atividade do projeto.

NC5 -> Risco de documentação em atraso foi ativado em NC1 e NC2. Responsáveis: Vinicius Carvalho e Deborah Ulacia. Status: Concluído.

**Semana 06 (08/06 a 15/06)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** |
| NC1 | NC2,NC3 | NC4 | ok | NC5 | NC6, NC7 |

NC1 -> O caso de uso 10, estipulado para a semana, não foi concluído. Será alocado mais dias para a codificação. Responsável: Leonardo Freitas. Status: Em andamento.

NC2 -> As anomalias encontradas na Sprint 2 deveriam ter sido entregues na semana anterior. Será feito durante essa semana. Responsável: Moisés Hilário. Status: Concluído.

NC3 -> A baseline estipulada para o dia 15 será atrasada até a implementação do caso de uso 10. Responsável: Leonardo Freitas. Status: Em andamento.

NC4 -> As horas do plano serão alteradas e mais detalhadas. Será feita a revisão até dia 15/06. Responsável: Vinicius Carvalho. Status: Em andamento.

NC5 -> Cronograma atrasará. Será feita a revisão, bem como alteração de algumas datas. Responsável: Vinicius Carvalho. Status: Em andamento.

NC6 -> O membro Matheus Lima não participou de nenhuma reunião/atividade do projeto.

NC7 -> Risco de atraso da entrega da Sprint ativado. Responsável: Leonardo Freitas. Status: Em andamento.