## Registro de Não Conformidades
Registro de Não Conformidades do Projeto EveRemind
ID | Produto/Processo | Criticidade | Data de Abertura | Prazo Para Resolução | Status | Data de Fechamento
1 | Gerência de Configuração | Baixa | 2015-05-30 | 2015-06-03 | Relatada
2 | Casos de Teste (Planejamento 1) | Baixa | 2015-05-30 | 2015-06-04 | Solucionada | 2015-06-02 | Legenda Status | Criticidade
3 | Casos de Teste (Execução 1) | Baixa | 2015-05-30 | 2015-06-05 | Solucionada | 2015-06-03 | Relatada | Baixa
4 | Plano de Testes | Baixa | 2015-05-30 | 2015-06-04 | Solucionada | 2015-06-02 | Reescalonada | Média
Solucionada