## Processo
Checklist de Processo do Projeto EveRemind
| Processo | Criticidade da NC | Descrição da Não Conformidade
Atividades | Gerência de Projeto
O escopo do projeto foi definido? | Sim
O ciclo de vida do projeto foi definido? | Sim
O esforço, custo, e recurso para o projeto foi estimado? | Sim
Os riscos do projeto são gerenciados? | Sim
Os dados do projeto são gerenciados? | Sim
Um plano geral pro projeto foi definido? | Sim
O processo é monitorado? | Sim
O envolvimento dos interessados foi planejado? | Sim
A execução do projeto foi verificada? | Fora da data de avaliação
Atividades | Gerência de Requisitos
Os requisitos foram identificados e entendidos? | Sim
Os requisitos foram validados? | Sim
A rastreabilidade entre os requisitos foi estabelecida? | Sim
As mudanças foram controladas? | Sim
Atividades | Verificação e Validação
A verificação e validação é gerenciada? | Sim
Os requisitos são verificados e validados? | Fora da data de avaliação
A arquitetura é verificada e validada? | Fora da data de avaliação
A impelementação é verificada e validada? | Fora da data de avaliação
A manutenção é verificada e validada? | Fora da data de avaliação
Atividades | Manutenção de Software
Um plano de manutenção foi definido? | Sim
As solicitações de mudança são gerenciadas? | Sim
A implementação das modificações são gerenciadas? | Sim
É analisado o impacto das mudanças aprovadas? | Sim
Os defeitos são classificados? | Sim
A manutenção é revisada e aprovada? | Sim
O processo é medido? | Sim
O processo é monitorado? | Sim
Atividades | Gerência de Configuração
Os itens de configuração foram identificados? | Sim
As mudanças são controladas? | Sim
O estado da configuração é controlado? | Sim
Auditorias são realizadas? | Não | Baixa | A auditoria de configuração programada pro Sprint 1 não foi relizada na data estimada.

## Análise
Checklist de Análise do Projeto EveRemind
| Produto | Criticidade da NC | Descrição da Não Conformidade
Atividades | Plano de Estimativas
Existe um Plano de Estimativas? | Sim
O esforço para o projeto foi estimado? | Sim
Os recursos ambientais para o projeto foi estimado? | Sim
Os recursos materiais para o projeto foi estimado? | Sim
Os recursos humanos para o projeto foi estimado? | Sim
Os custos para o projeto foi estimado? | Sim
Atividades | Plano de Riscos
Existe um Plano de Riscos? | Sim
Os riscos do projeto foram identificados? | Sim
Os riscos do projeto foram classificados? | Sim
Os riscos do projeto foram gerenciados? | Sim
Foram definidas ações corretivas para os riscos? | Sim
Atividades | Cronograma
Existe um cronograma do projeto? | Sim
Marcos e pontos de controle foram definidos? | Sim
As atividades são executadas nas datas estabelecidas? | Sim
Atividades | Plano de Envolvimento
Existe um Plano de Envolvimento? | Sim
O Plano de Envolvimento é cumprido? | Sim
Atividades | EOR
Existe um documento de especificação de requisitos para o projeto? | Sim
O documento de especificação de requisitos foi validado? | Sim

## Projeto
Checklist do Projeto EveRemind
| Produto | Criticidade da NC | Descrição das Não Conformidades
Atividades | Plano Geral do Projeto
Existe um Plano de Projeto? | Sim
O escopo do projeto está definido no plano? | Sim
O ciclo de vida do projeto está definido no plano? | Sim
O cronograma do projeto está definido no plano? | Sim
O orçamento do projeto está descrito no plano? | Sim
Os recursos humanos para o projeto estão descritos? | Sim
O Plano de Projeto foi aprovado? | Sim
Atividades | Documento de Arquitetura
Existe um documento de Arquitetura? | Sim
As EAS foram definidas? | Fora da data de avaliação
O diagrama de classes foi estabelecido? | Sim
O diagrama de componentes foi estabelecido? | Fora da data de avaliação
O documento de Arquitetura foi aprovado? | Fora da data de avaliação
Atividades | Plano de Gerência de Configuração
Existe um plano de Gerência de Configuração? | Sim
Papéis e responsabilidades estão bem definidos no plano? | Sim
As atividades e seus responsaveis foram especificados adequadamente? | Sim
Os itens de configuração foram identificados? | Sim
Houve a definição de um criterio para realizar baseline? | Sim
O Plano de Gerência de Configuração foi aprovado? | Sim
Atividades | Plano de Verificação e Validação
Existe um Plano de Verificação e Validação? | Sim
O escopo da Verificação e Validação esta definido? | Sim
Existe um Cronograma Específico da Verificação e Validação? | Sim
Os intens que serão verificados e validados foram identificados? | Sim
As estratégias de testes adotados no projeto estão descritas? | Sim
As atividades e seus responsaveis foram especificados adequadamente? | Sim
O Plano de Verificação e Validação foi aprovado? | Sim
Atividades | Plano de Garantia da Qualidade
Existe um Plano de Garantia da Qualidade? | Sim
O escopo da Garantia da Qualidade está definido no plano? | Sim
As datas das avaliações dos processos e produtos de trabalho estão definidas no plano? | Sim
O metodo de resolução dos problemas e as ações corretivas são descritas no plano? | Sim
O Plano de Garantia da Qualidade foi aprovado? | Sim
Atividades | Plano de Manutenção
Existe um Plano de Manutenção? | Sim
O processo de solicitação de mudança está descrito? | Sim
O processo de implementação das modificação está descrito? | Sim
O processo de revisão de manutenção está descrito? | Sim
O Plano de Manutenção foi aprovado? | Sim

## Codificação
Checklist de Codificação do Projeto EveRemind
| Produtos | Criticidade da NC | Descrição das Não Conformidades
Atividades | Código Fonte
Os casos de uso foram implementados? | Sim
Atividades | Protótipo
Os protótipos possuem todas as funcionalidades esperadas? | Sim
Atividades | Casos de teste
Os casos de teste foram definidos? | Não | Baixa | Os casos de teste para o Sprint 1 não foram definidos conforme as datas estabelecidas.
Os casos de testes foram executados? | Não | Baixa | Os casos de teste para o Sprint 1 não foram executados conforme as datas estabelecidas.

## Teste
Checklist de Teste do Projeto EveRemind
| Produto | Criticidade da NC | Descrição da Não Conformidade
Atividades | Plano de Testes
Existe um Plano de Testes? | Não | Baixa | O plano de teste não foi entregue na data estabelecida.
As classes de Teste estão descritas?
As caracteristicas a serem testadas estão especificadas?
As características a não serem testadas são especificadas?
As atividades e tarefas são planejadas?
O cronograma da realização das atividades de teste está definido?
O Plano de Testes foi aprovado?
Atividades | Relatório de V&V
Os relatórios estão sendo gerados conforme o template anteriormente definido? | Fora da data de avaliação
Os relatórios estão sendo entregues após a execução de uma Verificação e Validação? | Fora da data de avaliação

## Legenda
Sim | Nenhuma não conformidade na atividade
Não | Não Conformidade na atividade
Fora da data de Avaliação | Atividades que estão fora do prazo previamente estabelecido para as avaliações
Não tem como avaliar