## Riscos
Cód. | Prioridade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto
1 | 5 | Atraso da Entrega da Sprint | 3 | 2 | O atraso da entrega pode comprometer todo o cronograma previamente estipulado.
2 | 3 | Estouro do Orçamento | 1 | 2 | O estouro no orçamento acaba culminando em um replanejamento do projeto e das tarefas seguintes.
3 | 3 | Desistência de Algum Membro do Projeto | 1 | 2 | Caso algum membro desista os outros devem dividir o que o desistente iria fazer, e replanejar as horas dedicada.
4 | 4 | Resultado Desaprovado pelo PO | 1 | 3 | Caso o PO desaprove o resultado da sprint, todo o projeto deve ser replanejado, incluindo datas.
5 | 6 | Equipe Inexperiente | 3 | 3 | Por ser uma equipe nova, a inexperiência irá alocar mais tempo para aprendizado.
6 | 2 | Falta de treinamento com Ferramentas | 1 | 1 | Algumas ferramentas utilizadas necessitam de aprendizado pela equipe.
7 | 5 | Documentação Atrasada | 2 | 3 | Se a documentação do projeto atrasar, não será possível prosseguir com outras áreas.
8 | 4 | Impossibilidade de Reunião | 3 | 1 | Algum membro pode não estar disponível para qualquer das reuniões
9 | 5 | Quantidade Alta de Defeitos | 2 | 3 | Os defeitos no software a ser entregue pode ser grande, comprometendo a entrega.
10 | 6 | Não Cumprimento de Tarefas | 3 | 3 | Algum membro pode não cumprir o que for alocado para o mesmo realizar.
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0

## Grafico
Impacto | Probabilidade + Impacto |  |  | Severidade | Probabilidade | Impacto
3 | 4 | 5 | 6 | Probabilidade + Impacto
2 | 3 | 4 | 5 | 2 - Baixa | 1 - Baixa | 1 - Baixa
1 | 2 | 3 | 4 | 3 - Média Baixa | 2 -Média | 2 -Média
Probabilidade | 1 | 2 | 3 | 4 - Média | 3-Alta | 3-Alta
5 - Média Alta
6 - Alta

## Correções
Os riscos do projeto serão analisados seguindo critérios referentes ao seu nível de prioridade. Esse critério se baseia na soma dos valores de Impacto e Probabilidade que podem ser de 1 a 3. Temos então os níveis de prioridades divididos em 3 níveis respectivamente: • Baixa – Valor 1 ou 2 • Média – Valor 3 ou 4 • Alta – Valor 5 ou 6 Temos estratégias corretivas definidas para cada nível de prioridade de risco, sendo elas: Prioridade Baixa: Devem ser corrigidos dentro do prazo de 1 Sprint após ser diagnosticado e após a correção deve ser monitorado para evitar que volte a ocorrer. Prioridade Média: O responsável pela área de processo deve ter proposto uma opção de correção que deve ser analisada junto ao Gerente de Projeto e se aprovada, deve ser monitorada diariamente para que seja corrigida no prazo de uma semana e atualizado no Quadro de Gerenciamento de Riscos após ser devidamente corrigido. Prioridade Alta: O responsável pela área de processo deve ter proposto uma opção de correção que deve ser analisada junto ao Gerente de Projeto e se aprovada, deve ser monitorada diariamente para que seja corrigida o mais rápido possível e atualizado no Quadro de Gerenciamento de Riscos após ser devidamente corrigido.