## Product Backlog
Product Backlog EveRemind
ID | NOME | IMPORTANCIA | ESTIMATIVA INICIAL | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
EST001 | Criar Conta do Usuário | Alta | 6 pontos: 2 pontos - 1 Página JSP grande 2 pontos - 2 Servlets 1 ponto - Classes User e Hash 1 ponto - DAO de Usuário | Uma mensagem de cadastro bem sucedido é exibida.
EST002 | Manter Conta do Usuário | Alta | 3 pontos: 1 ponto - 1 Página JSP média 1 ponto - 1 Servlet 1 ponto - Modificar DAO de Usuário | A conta pode ser alterada ou excluída a qualquer momento.
EST003 | Fazer Login no Sistema | Alta | 5 pontos: 2 pontos - 1 Página JSP pequena e 1 Página JSP média 2 pontos - 2 Servlets 1 ponto - Modificar DAO de Usuário | O usuário informa seus dados e acessa a tela inicial do sistema.
EST004 | Criar Categorias de Atividades | Alta | 6 pontos: 2 pontos - 1 Página JSP grande 2 pontos - 2 Servlets 1 ponto - Classe Atividade 1 ponto - DAO de Categoria | Categorias de atividades podem ser cadastradas na conta.
EST005 | Manter Categorias de Atividades | Alta | 3 pontos: 1 ponto - 1 Página JSP pequena 1 ponto - 1 Servlet 1 ponto - Modificar DAO de Categoria | As categorias podem ser alteradas ou excluídas a qualquer momento.
EST006 | Registrar Atividades em Categorias | Alta | 5 pontos: 1 ponto - 1 Página JSP média 2 pontos - 2 Servlets 2 pontos - Modificar DAO de Categoria e criar DAO de Atividade | As atividades poderão ser criadas dentro de qualquer categoria.
EST007 | Manter Atividades | Alta | 3 pontos: 1 ponto - 1 Página JSP média 1 ponto - 1 Servlet 1 ponto - Modificar DAO de Atividade | As atividades podem ser alteradas* ou excluídas a qualquer momento. | *=A alteração de atividades só é permitida se esta não ultrapassou o deadline.
EST008 | Visualizar Atividade | Alta | 4 pontos: 2 pontos - 1 Página JSP Grande 2 pontos - 2 Servlets | Os detalhes de uma atividade específica poderão ser visualizados.
EST009 | Visualizar Lista | Alta | 8 pontos: 3 pontos - Página JSP Complexa 4 pontos - 4 Servlets 1 ponto - Modificar DAO de Atividade | A lista de atividades pode ser vista de diferentes modos de ordenação e filtros | *=A alteração de atividades só é permitida se esta não ultrapassou o deadline.
EST010 | Visualizar Calendario | Alta | 8 pontos: 4 pontos - Página JSP Complexa e bastante dinâmica 4 pontos - 4 Servlets | O calendário com as astividades de cada dia é mostrado para o usuário
LISTA DE ESTÓRIAS