## Cronograma
Área de Processo | Atividade | Data de Início | Deadline | Esforço da Atividade (hrs) | Andamento (%) | Responsabilidade | Recursos Ambientais | Custo Estimado
Gerência de Projetos | Definir o Escopo do Projeto | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 3 | 100% | Vinicius Carvalho | Sala de Reunião | 62.4
| Definir o Ciclo de Vida | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 3 | 100% | Vinicius Carvalho | Sala de Reunião | 62.4
| Fazer Estimativas do Projeto | 2015-05-06 | 2015-05-08 | 6 | 100% | Vinicius Carvalho | Sala de Reunião | 124.8
| Estabelecer Cronograma | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 9 | 100% | Vinicius Carvalho | Sala de Reunião | 187.2
| Gerenciar Riscos do Projeto | 2015-05-04 | 2015-06-29 | 25 |  | Equipe de Projetos | Ambiente de Desenvolvimento | 520
| Gerenciar Dados do Projeto | 2015-05-04 | 2015-06-29 | 25 |  | Equipe de Projetos | Ambiente de Desenvolvimento | 520
| Produzir Plano Geral | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 9 | 100% | Vinicius Carvalho | Sala de Reunião | 187.2
| Monitorar o Processo | 2015-05-04 | 2015-06-29 | 25 |  | Equipe de Projetos | Ambiente de Desenvolvimento | 520
| Planejar Envolvimento | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 3 | 100% | Breno Fernandes | Sala de Reunião | 62.4
| Verificar a Execução | 2015-05-04 | 2015-06-29 | 24 |  | Equipe de Projetos | Ambiente de Desenvolvimento | 499.2
Gerência de Requisitos | Identificar e Entender Requisitos
Validar Requisitos
Estabelecer Rastreabilidade
Controlar Mudanças
Garantia da Qualidade | Definir Processos a Serem Geridos
Verificar Aderência de Produtos
Verificar Aderência de Processo
Definir Plano de GQA
Relatar Não-Conformidades
Definir Ações Corretivas
Verificação e Validação | Gerenciar V&V
V&V Requisitos
V&V Arquitetura
V&V Implementação
V&V Teste
V&V Manutenção
Manutenção de Software | Implementar Processo de Manutenção
Analisar Problema e Modificação
Implementar uma Modificação
Revisar/Aprovar a Manutenção
Migrar o Software
Aposentar o Software
Gerência de Configuração | Planejar a GCO
Gerenciar a GCO
Identificar Itens de Configuração
Controlar Mudanças
Desenvolvimento | CSU1 - Criar Conta | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 11 | 100% | Leonardo Freitas | Ambiente de Desenvolvimento | 242
| CSU2 - Manter Conta | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 11 | 100% | Igor Moura | Ambiente de Desenvolvimento | 242
| CSU3 - Fazer Login | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 11 | 100% | Moisés Hilário | Ambiente de Desenvolvimento | 242
| CSU4 - Criar Categorias | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 11 | 100% | Leonardo Freitas | Ambiente de Desenvolvimento | 242
| CSU5 - Manter Categorias | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 11
| CSU6 - Registrar Atividades | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 11
| CSU7 - Manter Atividades | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 11
| CSU8 - Visualizar Atividades | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 11
| CSU9 - Visualizar Lista | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 22
| CSU10 - Visualizar Calendário | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 22
| CSU11 - Enviar Notificação | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 44
Arquitetura de Software | Definir EAS
Estabelecer Diagrama de Classes
Estabelecer Diagrama de Componentes

## Legenda
Código | Identificador único da atividade
Atividade | Nome da atividade
Descrição da Atvidade | Breve descrição da atividade
Data de Início | Data de início da implementação da atividade
DeadLine | Data estimada para a finalização da implementação da atividade
Recursos da Atividade | Recursos necessários para a realizar a atividade (O recurso já deve ter sido estimado no Plano de Estimativas)
Dependências | Indentificador das outras atividades que esta depende para ser implementada