## Registro de Não Conformidades
Registro de Não Conformidades do Projeto EveRemind
ID | Produto/Processo | Criticidade | Data de Abertura | Prazo Para Resolução | Status | Data de Fechamento
1 | Gerência de Configuração | Baixa | 2015-05-30 | 2015-06-03 | Relatada
2 | Cronograma | Baixa | 2015-05-30 | 2015-06-02 | Relatada
3 | Casos de Teste (Planejamento 1) | Baixa | 2015-05-30 | 2015-06-04 | Relatada |  | Legenda Status | Criticidade
4 | Casos de Teste (Execução 1) | Baixa | 2015-05-30 | 2015-06-05 | Relatada |  | Relatada | Baixa
5 | Plano de Testes | Baixa | 2015-05-30 | 2015-06-04 | Relatada |  | Reescalonada | Média
6 | Relatório de V & V | Baixa | 2015-05-30 | 2015-06-04 | Relatada |  | Solucionada | Alta