## Cronograma
Área de Processo | Atividade | Código da Atividade | Data de Início | Deadline | Dependência (cód) | Esforço da Atividade (hrs) | Andamento (%) | Responsabilidade | Recursos Ambientais | Custo Estimado
Gerência de Projetos | Definir o Escopo do Projeto | 1 | 2015-05-04 | 2015-05-05 |  | 3 | 100% | Vinicius Carvalho | Sala de Reunião | 62.4
| Definir o Ciclo de Vida | 2 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 1 | 3 | 100% | Vinicius Carvalho | Sala de Reunião | 62.4
| Fazer Estimativas do Projeto | 3 | 2015-05-06 | 2015-05-08 | 1.2 | 6 | 100% | Vinicius Carvalho | Sala de Reunião | 124.8
| Estabelecer Cronograma | 4 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 1,2,3 | 9 | 100% | Vinicius Carvalho | Sala de Reunião | 187.2
| Gerenciar Riscos do Projeto | 5 | 2015-05-04 | 2015-06-29 | 1 | 25 | 70% | Equipe de Projetos | Ambiente de Desenvolvimento | 520
| Gerenciar Dados do Projeto | 6 | 2015-05-04 | 2015-06-29 |  | 25 | 70% | Equipe de Projetos | Ambiente de Desenvolvimento | 520
| Produzir Plano Geral | 7 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 1,2,3 | 9 | 100% | Vinicius Carvalho | Sala de Reunião | 187.2
| Monitorar o Processo | 8 | 2015-05-04 | 2015-06-29 |  | 25 | 70% | Equipe de Projetos | Ambiente de Desenvolvimento | 520
| Planejar Envolvimento | 9 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 1.2 | 3 | 100% | Breno Fernandes | Sala de Reunião | 62.4
| Verificar a Execução | 10 | 2015-05-04 | 2015-06-29 |  | 24 | 70% | Equipe de Projetos | Ambiente de Desenvolvimento | 499.2
Gerência de Requisitos | Identificar e Entender Requisitos | 11 | 2015-05-04 | 2015-05-05 |  | 11 | 100% | Leonardo Freitas / Moisés Hilário / Igor Moura | Sala de Reunião | 318.45
| Validar Requisitos | 12 | 2015-05-05 | 2015-05-07 | 11 | 11 | 100% | Leonardo Freitas / Moisés Hilário / Igor Moura | Sala de Reunião | 318.45
| Estabelecer Rastreabilidade | 13 | 2015-05-07 | 2015-05-09 | 11.12 | 11 | 100% | Leonardo Freitas / Moisés Hilário / Breno Fernandes | Ambiente de Desenvolvimento | 318.45
| Controlar Mudanças | 14 | 2015-05-11 | 2015-06-29 | 11,12,13 | 33 | 70% | Igor Moura | Ambiente de Desenvolvimento | 955.35
Garantia da Qualidade | Definir Processos a Serem Geridos | 15 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 1.2 | 6 | 100% | Johnathan Gomes | Sala de Reunião | 327
| Verificar Aderência de Produtos | 16 | 2015-05-11 | 2015-06-29 |  | 24 | 60% | Johnathan Gomes | Ambiente de Desenvolvimento | 1308
| Verificar Aderência de Processo | 17 | 2015-05-04 | 2015-06-29 |  | 24 | 70% | Johnathan Gomes | Ambiente de Desenvolvimento | 1308
| Definir Plano de GQA | 18 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 15 | 6 | 100% | Johnathan Gomes | Sala de Reunião | 327
| Relatar Não-Conformidades | 19 | Datas do Checklist | 2 dias úteis |  | 10 | 50% | Johnathan Gomes | Sala de Reunião | 545
| Definir Ações Corretivas | 20 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 15.18 | 18 | 100% | Johnathan Gomes | Sala de Reunião | 981
Verificação e Validação | Gerenciar V&V | 21 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  | 12 | 100% | Igor Moura / Moisés Hilário | Sala de Reunião | 231.96
| V&V Requisitos | 22 | 2015-05-11 | 2015-06-21 | 12.21 | 24 | 60% | Igor Moura / Moisés Hilário | Ambiente de Desenvolvimento | 463.92
| V&V Arquitetura | 23 | 2015-05-11 | 2015-06-21 | 21.49 | 24 | 60% | Igor Moura / Moisés Hilário | Ambiente de Desenvolvimento | 463.92
| V&V Implementação | 24 | 2015-05-18 | 2015-06-29 | 21.38 | 24 | 50% | Igor Moura / Moisés Hilário | Ambiente de Desenvolvimento | 463.92
| V&V Manutenção | 25 | 2015-05-11 | Não definido | 21.3 | 24 | 40% | Igor Moura / Moisés Hilário | Ambiente de Desenvolvimento | 463.92
Manutenção de Software | Implementar Processo de Manutenção | 26 | 2015-07-06 | 2015-05-11 | 1.2 | 14 | 100% | Igor Moura / Vinicius Carvalho | Sala de Reunião | 158.3
| Analisar Problema e Modificação | 27 | Recebimento do PM/RP | 2 dias úteis |  | 24 | 40% | Vinicius Carvalho | Sala de Reunião | 271.2
| Implementar uma Modificação | 28 | Aprovação do PM/RP | 5 dias úteis | 27 | 44 | 40% | Equipe de Manutenção | Ambiente de Desenvolvimento | 497.2
| Revisar/Aprovar a Manutenção | 29 | Após Implementação | 1 dia útil | 27.28 | 6 | 40% | Igor Moura | Sala de Reunião | 67.8
| Migrar o Software | 30 | Recebimento do Pedido | Não definido |  | Não Definido | 0% | Equipe de Manutenção | Ambiente de Desenvolvimento | Não Definido
| Aposentar o Software | 31 | Recebimento do Pedido | Não definido |  | Não Definido | 0% | Equipe de Manutenção | Ambiente de Desenvolvimento | Não Definido
Gerência de Configuração | Gerenciar a GCO | 32 | 2015-05-04 | 2015-05-06 |  | 8 | 100% | Moisés Hilário | Sala de Reunião | 120
| Identificar Itens de Configuração | 33 | 2015-05-06 | 2015-05-09 | 32 | 8 | 100% | Moisés Hilário | Sala de Reunião | 120
| Controlar Mudanças | 34 | 2015-05-11 | 2015-06-29 | 32.33 | 10 | 70% | Equipe de Configuração / Desenvolvedores | Ambiente de Desenvolvimento | 150
| Controlar Estado | 35 | 2015-05-11 | 2015-06-29 | 32.33 | 8 | 70% | Equipe de Configuração | Ambiente de Desenvolvimento | 120
| Auditoria da GCO | 36 | 2015-05-11 | 2015-06-29 | 32.33 | 10 | 40% | Vinicius Carvalho | Ambiente de Desenvolvimento | 150
Desenvolvimento | CSU1 - Criar Conta | 37 | 2015-05-11 | 2015-05-18 |  | 11 | 100% | Leonardo Freitas | Ambiente de Desenvolvimento | 242
| CSU2 - Manter Conta | 38 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 37 | 11 | 100% | Igor Moura | Ambiente de Desenvolvimento | 242
| CSU3 - Fazer Login | 39 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 38 | 11 | 100% | Moisés Hilário | Ambiente de Desenvolvimento | 242
| CSU4 - Criar Categorias | 40 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 39 | 11 | 100% | Leonardo Freitas | Ambiente de Desenvolvimento | 242
| CSU5 - Manter Categorias | 41 | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 40 | 11 | 100% | Leonardo Freitas |  | 242
| CSU6 - Registrar Atividades | 42 | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 41 | 11 | 100% | Igor Moura |  | 242
| CSU7 - Manter Atividades | 43 | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 42 | 11 | 100% | Moisés Hilário |  | 242
| CSU8 - Visualizar Atividades | 44 | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 43 | 11 | 100% | Leonardo Freitas |  | 242
| CSU9 - Visualizar Lista | 45 | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 44 | 22 | 100% | Moisés Hilário / Igor Moura |  | 484
| CSU10 - Visualizar Calendário | 46 | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 45 | 22 | 50% | Leonardo Freitas |  | 484
| CSU11 - Enviar Notificação | 47 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 46 | 44 | 0% | Leonardo Freitas / Igor Moura / Moisés Hilário |  | 968
Arquitetura de Software | Definir EAS | 48 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 1.2 | Não Definido | 100% | Leonardo Freitas / Moisés Hilário / Igor Moura | Sala de Reunião | Não Definido
| Estabelecer Diagrama de Classes | 49 | 2015-05-11 | 2015-06-21 | 48 | Não Definido | 70% | Leonardo Freitas / Moisés Hilário / Igor Moura | Sala de Reunião | Não Definido
| Estabelecer Diagrama de Componentes | 50 | 2015-05-11 | 2015-06-21 | 49 | Não Definido | 70% | Leonardo Freitas / Moisés Hilário / Igor Moura | Sala de Reunião | Não Definido
Total | [5 empty] | 702 | 76.6% |  |  | 17066.44

## Legenda
Código | Identificador único da atividade
Atividade | Nome da atividade
Descrição da Atvidade | Breve descrição da atividade
Data de Início | Data de início da implementação da atividade
DeadLine | Data estimada para a finalização da implementação da atividade
Recursos da Atividade | Recursos necessários para a realizar a atividade (O recurso já deve ter sido estimado no Plano de Estimativas)
Dependências | Indentificador das outras atividades que esta depende para ser implementada