## Product Backlog
Product Backlog EveRemind
ID | NOME | IMPORTANCIA | ESTIMATIVA INICIAL | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
EST001 | Criar Conta do Usuário | Alta | 6 pontos | Uma mensagem de cadastro bem sucedido é exibida.
EST002 | Manter Conta do Usuário | Alta | 3 pontos | A conta pode ser alterada ou excluída a qualquer momento.
EST003 | Fazer Login no Sistema | Alta | 5 pontos | O usuário informa seus dados e acessa a tela inicial do sistema.
EST004 | Criar Categorias de Atividades | Alta | 6 pontos | Categorias de atividades podem ser cadastradas na conta.
EST005 | Manter Categorias de Atividades | Alta | 3 pontos | As categorias podem ser alteradas ou excluídas a qualquer momento.
EST006 | Registrar Atividades em Categorias | Alta | 5 pontos | As atividades poderão ser criadas dentro de qualquer categoria.
EST007 | Manter Atividades | Alta | 3 pontos | As atividades podem ser alteradas* ou excluídas a qualquer momento. | *=A alteração de atividades só é permitida se esta não ultrapassou o deadline.
EST008 | Visualizar Atividade | Alta | 4 pontos | Os detalhes de uma atividade específica poderão ser visualizados.
LISTA DE ESTÓRIAS