## Processo
Checklist de Processo do Projeto EveRemind
| Processo | Severidade da NC | Descrição da Não Conformidade
Atividades | Gerência de Projeto
O escopo do projeto foi definido?
O ciclo de vida do projeto foi definido?
O esforço, custo, e recurso para o projeto foi estimado?
Os riscos do projeto são gerenciados?
Os dados do projeto são gerenciados?
Um plano geral pro projeto foi definido?
O processo é monitorado?
O envolvimento dos interessados foi planejado?
A execução do projeto foi verificada?
Atividades | Gerência de Requisitos
Os requisitos foram identificados e entendidos?
Os requisitos foram validados?
A rastreabilidade entre os requisitos foi estabelecida?
As mudanças foram controladas?
Atividades | Verificação e Validação
A verificação e validação é gerenciada?
Os requisitos são verificados e validados?
A arquitetura é verificada e validada?
Os testes são verificados e validados?
A manutenção é verificada e validada?
Atividades | Manutenção de Software
Um plano de manutenção foi definido?
Atividades | Gerência de Configuração

## Análise
Checklist de Análise do Projeto EveRemind
| Produto | Severidade da NC | Descrição da Não Conformidade
Atividades | Plano de Estimativas
Existe um Plano de Estimativas?
O esforço para o projeto foi estimado?
Os recursos ambientais para o projeto foi estimado?
Os recursos materiais para o projeto foi estimado?
Os recursos humanos para o projeto foi estimado?
Os custos para o projeto foi estimado?
Atividades | Plano de Riscos
Existe um Plano de Riscos?
Os riscos do projeto foram identificados?
Os riscos do projeto foram classificados?
Os riscos do projeto foram gerenciados?
Foram definidas ações corretivas para os riscos?
Atividades | Cronograma
Existe um cronograma do projeto?
Marcos e pontos de controle foram definidos?
As atividades são executadas nas datas estabelecidas?
Atividades | Plano de Envolvimento
Existe um Plano de Envolvimento?
O Plano de Envolvimento é cumprido?
Atividades | Requisitos de Sistema
Existe um documento de especificação de requisitos para o projeto?

## Projeto
Checklist do Projeto EveRemind
| Produto | Severidade da NC | Descrição das Não Conformidades
Atividades | Plano Geral do Projeto

## Codificação
Checklist de Codificação do Projeto EveRemind
| Produtos | Severidade da NC | Descrição das Não Conformidades
Atividades | Código Fonte
Os casos de uso foram implementados?
Atividades | Protótipo
Os protótipos possuem todas as funcionalidades esperadas?
Atividades | Casos de teste
Os casos de teste foram definidos?
Os casos de testes foram executados?

## Teste
Checklist de Teste do Projeto EveRemind
| Produto | Severidade da NC | Descrição da Não Conformidade
Atividades | Plano de Testes
Design de Testes
Relatório de V&V