## Riscos
Cód. | Prioridade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto
1 | 5 | Atraso da Entrega da Sprint | 3 | 2 | O atraso da entrega pode comprometer todo o cronograma previamente estipulado.
2 | 3 | Estouro do Orçamento | 1 | 2 | O estouro no orçamento acaba culminando em um replanejamento do projeto e das tarefas seguintes.
3 | 3 | Desistência de Algum Membro do Projeto | 1 | 2 | Caso algum membro desista os outros devem dividir o que o desistente iria fazer, e replanejar as horas dedicada.
4 | 4 | Resultado Desaprovado pelo PO | 1 | 3 | Caso o PO desaprove o resultado da sprint, todo o projeto deve ser replanejado, incluindo datas.
5 | 6 | Equipe Inexperiente | 3 | 3 | Por ser uma equipe nova, a inexperiência irá alocar mais tempo para aprendizado.
6 | 2 | Falta de treinamento com Ferramentas | 1 | 1 | Algumas ferramentas utilizadas necessitam de aprendizado pela equipe.
7 | 5 | Documentação Atrasada | 2 | 3 | Se a documentação do projeto atrasar, não será possível prosseguir com outras áreas.
8 | 4 | Impossibilidade de Reunião | 3 | 1 | Algum membro pode não estar disponível para qualquer das reuniões
9 | 5 | Quantidade Alta de Defeitos | 2 | 3 | Os defeitos no software a ser entregue pode ser grande, comprometendo a entrega.
10 | 6 | Não Cumprimento de Tarefas | 3 | 3 | Algum membro pode não cumprir o que for alocado para o mesmo realizar.
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0

## Grafico
Impacto | Probabilidade + Impacto
3 | 4 | 5 | 6
2 | 3 | 4 | 5
1 | 2 | 3 | 4
Probabilidade | 1 | 2 | 3

## Valores
Severidade | Probabilidade | Impacto
Probabilidade + Impacto
2 - Baixa | 1 - Baixa | 1 - Baixa
3 - Média Baixa | 2 -Média | 2 -Média
4 - Média | 3-Alta | 3-Alta
5 - Média Alta
6 - Alta